R E P U B L I  K A    H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA NIJEMCI

Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI

NAČELNIK

KLASA:245-01/25-01/01

URBROJ:2196-20-02/01-25-1

Nijemci, 10. ožujak 2025.

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE NIJEMCI

Predmet:  Prijedlog Godišnjeg provedbenog Plana  unaprijeđena zaštite od požara za

područje Općine Nijemci u 2025 god.

- dostavlja se na usvajanje

Temeljem čl. 45. Statuta Općine Nijemci ( Službeni vjesnik VSŽ 03/21) i čl. 34. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nijemci ( Službeni vjesnik VSŽ 03/21), Načelnik Općine Nijemci podnosi Općinskom vijeću Općine Nijemci Prijedlog Godišnjeg Provedbenog Plana unaprijeđena zaštite od požara za područje Općine Nijemci za 2025 godinu.

Spomenuto je obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave utvrđena čl.13. st. 4 Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br.92/10, 114/22) u kome se navodi da se na temelju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija donosi Godišnji Provedbeni plan unaprijeđena zaštite od požara i za čiju će se provedbu osigurat financijska sredstva.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vjekoslav Belajević

R E P U B L I  K A    H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA NIJEMCI

Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 245-01/25-01/01

URBROJ: 2196-20-01-25-2
Nijemci, 14. ožujak 2025.

Na temelju članka 12. stavak 3 i članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od  požara ("Narodne novine", broj 92/10, 114/22),  Procjene ugroženosti od požara i  tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Općine Nijemci (KLASA: 241-01/22-01/02                URBROJ:2196-20-01-22 od 2.12.2022.g.), Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Vukovarsko srijemske županije, članka 28. Statuta Općine Nijemci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije“ broj 03/21), Općinsko vijeće Općine Nijemci na svojoj 41. sjednici, održanoj dana 14. ožujka 2025. godine donijelo je

G O D I Š NJ I   P R O V E D B E N I   P L A N

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Nijemci za 2025. godinu

I.

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Nijemci Općinsko vijeće Općine Nijemci donosi Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Nijemci za 2025. godinu (u  daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Nijemci potrebno je u 2025. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

- Organizacijske mjere

  - Vatrogasne postrojbe

    - Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općina Nijemci osigurati će potreban broj operativnih vatrogasaca.

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica , Dobrovoljno vatrogasno društvo (VZO, DVD u daljnjem tekstu)

    - U DVD-ima koji djeluju na području Općine Nijemci osigurati djelotvornu i pravodobnu operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu prostornu pokrivenost općine u slučaju požara.

Izvršitelj: VZO, DVD

    - Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti  i osposobljenosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Nijemci.

Izvršitelj: zapovjednik VZO Nijemci, zapovjednik DVD-a Nijemci

    - Proračunom Općine Nijemci planirati financijska sredstva za redovito funkcioniranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje vatrogasnih postrojbi na području Općine Nijemci.

Izvršitelj: Općina Nijemci

  - Normativni ustroj zaštite od požara

    - Općina Nijemci dužna je imati organiziranu dimnjačarsku službu na svom području sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Općina Nijemci – Stručne službe Općine Nijemci

    - Uskladiti Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara Općine Nijemci sa                    odredbama Zakona o zaštiti od požara.

Izvršitelj: Općina Nijemci – Stručne službe Općine Nijemci

- Tehničke mjere

  - Vatrogasna oprema i tehnika

    - Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe vatrogasnih postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta s grijanim prostorom za vatrogasna vozila  i tehniku.

Izvršitelj: VZO, DVD

- Urbanističke mjere

  - U postupku donošenja prostorno planske dokumentacije (prvenstveno         provedbene), ovisno o  razini prostornih planova, obvezno je primijeniti  mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Općina Nijemci – Stručne službe Općine Nijemci

  - U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj: VZO, DVD, Stručne službe Općine Nijemci

  - Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i  tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: VZO, DVD, Stručne službe Općine Nijemci

  - Postojeću hidrantsku mrežu usklađivati s važećim propisima.

Izvršitelj: Stručne službe Općine Nijemci

  - Urediti prilaze za vatrogasna vozila  i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe  gašenja požara.

Izvršitelj: VZO , DVD , Stručne službe Općine Nijemci

- Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada

  - Pri gospodarenju otpadom nužno je dosljedno primjenjivati odredbe Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21, 142/23.). Sva odlagališta otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ broj 114/15., 103/18. i 56/19.), potrebno je sanirati i zatvoriti.

Izvršitelj: Općina Nijemci

  - U slučaju nastajanja požara na odlagalištu otpada, pravna osoba koja upravlja odlagalištem dužna je osigurati ljudske i materijalne-tehničke kapacitete za gašenje požara u najkraćem mogućem roku, a u slučaju uključenja i nadležne vatrogasne postrojbe u akciji gašenja, pravna osoba koja upravlja odlagalištem dužna je osigurati i potrebnu građevinsku mehanizaciju za sanaciju odlagališta.

Izvršitelj: VZO, DVD

- Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru

  - Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od  požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od  požara.

Izvršitelj: VZO, DVD

  - Koristiti sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj: VZO, DVD

  - Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara, a prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima naselja seoskog karaktera koji se pretežito bave poljoprivrednom djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim inspektorima, te inspektorima zaštite od požara Policijske uprave Vukovarsko srijemske, u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.

Izvršitelj: VZO, DVD, Stručne službe Općine Nijemci

  - Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Stručne službe općine Nijemci

  - Obvezno je osigurati redovito održavanje vodotoka i melioracijskih kanala košnjom raslinja i uklanjanjem nanosa radi osiguranja protočnosti, sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: stručne službe

  - Zdenci i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju se redovito  čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati  prohodnima.

Izvršitelj: stručne službe

  - U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne  su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.

Izvršitelj: pravne osobe u neposrednoj blizini požara

  - Obvezan je nadzor i skrb nad lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu.  Zemljišni pojas uz ceste mora biti  čist i pregledan kako zbog sigurnosti  prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj: Općina Nijemci, stručne službe

  - Na svim objektima koji posjeduju plinske instalacije obvezno je, redovito ispitivati njihovu ispravnost, sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Općina Nijemci, pravne i fizičke osobe koje su vlasnici objekata s plinskim instalacijama

  - Proračunom općine planirati financijska sredstva za provedbu slijedećih aktivnosti u požarnoj sezoni 2025. godine: izrada Plana motriteljsko-dojavnih službi za prostore u vlasništvu fizičkih osoba, pokriće troškova priprave i otklanjanja nedostataka na vozilima i opremi prije početka protupožarne sezone, pokriće troškova nužne sanacije oštećenih vatrogasnih vozila i opreme nakon završetka protupožarne sezone, pokriće troškova korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova, pokriće troškova vatrogasnih intervencija i pripravnosti po nalogu zapovjednika VZO-a

Izvršitelj: Općina Nijemci

III.

Stručna služba Općine Nijemci i VZO Nijemci, DVD Nijemci upoznat  će sa sadržajem ovoga  Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.

IV.

Sredstva za provedbu obveza Općine Nijemci koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine Nijemci za  2025.  godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

V.

Općinsko vijeće Općine Nijemci jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana.

VII.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Pandža